## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | Time taken
Set up a GitHub repository | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 1
Set up a shared OneDrive folder | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 1
Create the game board | 2025-02-07 | 2025-02-09 | 2
Code the dice mechanics | 2025-02-09 | 2025-02-12 | 3
Design the game board UI | 2025-02-09 | 2025-02-13 | 4
Create two dice models | 2025-02-09 | 2025-02-14 | 5
Create player token models | 2025-02-09 | 2025-02-15 | 6
Documentation | 2025-02-10 | 2025-02-23 | 13
Implement player movement logic | 2025-02-12 | 2025-02-23 | 11
Design the start menu UI | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 4
Input the tile details | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 4
Code the start menu buttons | 2025-02-15 | 2025-02-23 | 8
Implement in-game audio | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 2
Testing | 2025-02-19 | 2025-02-23 | 4